ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации сельского поселения Курманкеевский сельсовет

муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан

№ 12 								от 05 марта 2012 года

Об утверждении Плана мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения Курманкеевский сельсовет муниципального района Давлекановский район

Республики Башкортостан на 2012 год

В соответствии с пунктами 8,9 части 1 статьи 14, пункта 6 части 1 статьи 17, пункта 4 части 10 статьи 35 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемый План мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения Курманкеевский сельсовет муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан на 2012  год (далее – план).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Курманкеевский сельсовет ____________ Р.Б. Рахимова

Приложение к постановлению  администрации сельского поселения Курманкеевский сельсовет

муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан

от 05 марта 2012 года        № 12

План по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения Курманкеевский сельсовет муниципального района Давлекановский район

Республики Башкортостан на 2012  год

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственные | Средства на реализацию и источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Создать в организациях комиссии и аварийные бригады по проведению противопаводковых работ | до 20 марта 2012 года | Глава сельского поселения, руководитель ООО «Салават» (по согласованию) | финансирование не требуется |
|  | Подготовка и утверждение графика дежурства на время паводка | до 20 марта 2012 года | Глава сельского поселения | финансирование не требуется |
|  | Проведение инструктажа с работниками по мероприятиям, связанных с пропуском паводка | до 20 марта 2012 года | Глава сельского поселения, руководитель ООО «Салават» (по согласованию) | финансирование не требуется |
|  | Обеспечение завоза товаров первой необходимости, медикаментов для обеспечения бесперебойной работы в период паводка (в затопляемых местах) | до 31 марта 2012 года | Глава сельского поселения, заведующий ФАП – Кучемханова Р. (по согласованию), индивидуальный предприниматель, реализующие товары - Калимуллин А.Н. (по согласованию) |  |
|  | Обеспечение реализации мероприятий по временной эвакуации людей из мест затопления | по отдельному плану | Глава сельского поселения, депутаты Совета, руководитель ООО «Салават» (по согласованию) |  |
|  | Определение мест хранения материальных ценностей от затопления, обеспечение своевременной эвакуации таких ценностей в установленные места | до 26 марта 2012 года | Глава сельского поселения, руководители организаций – по согласованию |  |
|  | Проведение очистки водопропускных труб и подъездных путей к организациям и улицам населенных пунктов, на автодорогах, очистка от снега и мусора дорог и подъездов | по мере необходи-мости | Глава сельского поселения, руководитель ООО «Салават» (по согласованию) |  |
|  | Контрольный обход инженерного оборудования и коммуникаций | регулярно | Глава сельского поселения, руководитель ООО «Салават» (по согласованию) | финансирование не требуется |
|  | Установка оборудования, указанного в п.6 в режиме готовности к эксплуатации в местах возможного затопления | до 23 марта 2012 года | Хуснутдинов Р. – гл. инженер ООО «Салават» (по согласованию) |  |
|  | Организация отвода талых вод | по необхо-димости | Глава сельского поселения |  |
|  | Проверка состояния мест захоронения животных, ликвидировать несанкционированные скопления отходов | по необхо- димости | Юлмухаметов И. Ахметов И – участковые ветврачи (по согласованию) |  |